## Slide 1: プロジェクト計画書
旅行計画作成・管理アプリ「トラベる」（仮）作成プロジェクト

## Slide 2: 変更管理表
# | 変更ページ | 変更概要 | 変更日付 | 変更者
1. |  |  |  | 
2. |  |  |  | 
3. |  |  |  | 
4. |  |  |  | 
5. |  |  |  | 
6. |  |  |  | 
7. |  |  |  | 

## Slide 3: アジェンダ
プロジェクト概要
  プロジェクト背景
  プロジェクトの目的
  前提
プロジェクト要求事項
  成果物の定義
  プロジェクトスコープ
  除外事項
  成果物受入基準
プロジェクトスケジュール
  主要マイルストーン
  マスタースケジュール
コスト
プロジェクト体制
開発環境
プロジェクト運用方針
  課題管理方針
  リスクマネジメント方針
  変更管理方針
  品質管理方針
  コミュニケーション方針
  ドキュメント管理方針

## Slide 4: 1. プロジェクト概要
プロジェクト背景
  既存の旅行計画ツールは完成した旅行計画の管理はできるが、計画段階における調査や、仮計画の作成には対応しておらず十分な計画を立てるための環境が整っていない。
  プロジェクトメンバーに開発経験がなく、学んだ技術を生かす場が必要となっている。
プロジェクトの目的
  旅行前の計画策定の段階を重視し、旅行計画の作成及び管理を一元的に行うことのできる旅行計画管理Webアプリ（名称「トラベる」）の作成。
  計画がない旅行やガイドブック通りの画一的な旅行ではなく、事前の調査に基づいたオリジナリティのある旅行計画の作成の支援するアプリの作成。
  プロジェクトメンバーが計画策定からリリースまでの一連の流れを通して、特に開発経験を積むこと。
前提
  本プロジェクトは田中慶行、荒居光司の2名で行うものとする。
  本プロジェクトは2018年5月～2018年10月の間、月次でSOLT株式会社に対して進捗の報告及び作成成果物の提示を行う。

## Slide 5: 2. プロジェクト要求事項
成果物の定義
  Webアプリケーション及びその作成段階で必要となる下記ドキュメントの作成を行う。
    プロジェクト計画書
    要件定義書
    設計書
    画面設計書
    テスト計画書
プロジェクトスコープ
除外事項
成果物受入基準
  Webアプリケーションは一般公開を目標とするが、基本的にプロジェクトメンバーの使用に耐える品質を条件とするため明確な基準は設けない。
  本プロジェクトの性質上、クライアントへの納品は存在しないため各種ドキュメントの品質はメンバーが開発及び保守を行うことのできる最低限のものとする。

## Slide 6: 3. プロジェクトスケジュール
マスタスケジュール
タスク | FY18下期 |  |  |  |  |  | FY19上期 | 
 | 5月 | 6月 | 7 月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
マイルストン |  |  |  |  |  |  |  | 
プロジェクト計画 |  |  |  |  |  |  |  | 
要件定義 |  |  |  |  |  |  |  | 
設計 |  |  |  |  |  |  |  | 
詳細設計 |  |  |  |  |  |  |  | 
実装 |  |  |  |  |  |  |  | 
テスト |  |  |  |  |  |  |  | 
インフラ設計 |  |  |  |  |  |  |  | 
実装 |  |  |  |  |  |  |  | 
テスト |  |  |  |  |  |  |  | 
SOLT提出
リリース
備考
上記マスタスケジュールは要件定義までを確定とし、それ以後のスケジュールは要件定義フェーズで確定した開発規模を基に修正する。

## Slide 7: 4. コスト
本プロジェクトの進行上かかるコストはすべてプロジェクトメンバー自身の負担とする。

## Slide 8: 5. プロジェクト体制
プロジェクトメンバーが2名のため、プロセス別に主担当者を定めもう1名を補佐とする。
各プロセス別の主担当者は下記の通り。
PM
（主）荒居
設計
（主）田中
UI
（主）田中
開発
（主）荒居
テスト
（主）田中
インフラ
（主）荒居
アドバイザー
小島（SOLT）

## Slide 9: 6. 開発環境

## Slide 10: 7. プロジェクト運用方針
課題管理方針
  課題管理表を作成し、運用管理を行う。
    課題管理表は別途作成。
リスクマネジメント方針
  プロジェクトの規模、性質を踏まえ特にリスクマネジメントは行わない。
  大きなリスクとなり得る事象は課題管理の対象として扱う。
変更管理方針
  スコープの変更など大きな変更はプロジェクトメンバー2名による変更管理会議を経て両名の同意の基に行う。
品質管理方針

## Slide 11: 7. プロジェクト運用方針
コミュニケーション方針
  通常のコミュニケーションはhungoutを用いて行う。
  会議体は下記の通り。
# | 会議名 | 曜日 | 時間 | 参加者 | 目的
1. | 週次進捗MTG | 不定 | 不定 | 田中、荒居 | 進捗の確認、課題確認、タスク分配など。
2. | Team MTG（SOLT） | 不定 | 18:00~19:00 | SOLT I Group | 進捗の報告、アドバイスなど。 2018年5月~2018年10月まで毎月20日に開催。
3. | 変更管理会議 | 不定 | 不定 | 田中、荒居 | 変更管理の要件発生時に不定期で開催。

## Slide 12: 7. プロジェクト運用方針
ドキュメント管理方針
  ドキュメント及び、コードはGithubで管理する。
  フォルダ構成は下記のようにプロセスごととする。各プロセス以下の階層は自由に設定してよいものとする。
  ドキュメント命名規則は下記の通り。
    ドキュメントの内容がわかる名前
    ドキュメントのバージョン。Fixしたらバージョンをv1.0にあげ、それ以降の変更は変更管理表に記載。
a
b
xxxxxxxxxxxxxxxxxx_v0.1.pptx